Załącznik nr 7 – projekt umowy

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz dzierżawa infrastruktury zarządzania ruchem postojowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych”

U M O W A

ZP/2501/       /26

zawarta pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego występuje:

Andrzej Juliusz Kamasa   - Dyrektor.

a

...................................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

Forma i data zawarcia Umowy

Umowa zostaje zawarta w postaci elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Datą zawarcia Umowy jest dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

Podstawa zawarcia Umowy

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1

Definicje

1) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, opisujący przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

2) System parkingowy – kompletny system parkingowy będący przedmiotem Umowy, obejmujący w szczególności urządzenia kontroli wjazdu i wyjazdu, kamery LPR, automatyczne kasy parkingowe, serwer centralny, oprogramowanie zarządzające, okablowanie, wysepki, słupki, pętle indukcyjne, tablice informacyjne i pozostałe elementy przewidziane PFU oraz ofertą Wykonawcy.

3) Etap I – wdrożeniowy – etap obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, dostawę, montaż, podłączenie, konfigurację, uruchomienie i przetestowanie Systemu parkingowego, zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego Etapu I.

4) Etap II – eksploatacyjny – etap obejmujący dzierżawę infrastruktury zarządzania ruchem postojowym, świadczenie serwisu gwarancyjnego i udzielenie gwarancji jakości przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I.

5) Awaria krytyczna – stan powodujący brak możliwości prawidłowej obsługi wjazdu albo wyjazdu z parkingu, brak działania centralnego oprogramowania albo serwera, brak możliwości poboru opłat, albo inne zakłócenie uniemożliwiające zasadnicze funkcjonowanie Systemu parkingowego zgodnie z Umową.

6) Awaria istotna – awaria powodująca istotne ograniczenie funkcjonalności Systemu parkingowego, niewyłączająca jednak całkowicie możliwości korzystania z parkingu lub rozliczania opłat.

7) Awaria zwykła – awaria inna niż Awaria krytyczna lub Awaria istotna, niewpływająca w sposób zasadniczy na bieżące funkcjonowanie Systemu parkingowego.

8) Przestój / wyłączenie – okres, w którym dany element lub funkcjonalność Systemu parkingowego nie jest dostępna dla Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym planowych wyłączeń serwisowych.

9) Zestawienie składników ceny oferty – część B formularza oferty Wykonawcy, zawierająca łączną cenę poszczególnych składników ceny oferty w okresie 60 miesięcy, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zamówienia pn. „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz dzierżawa infrastruktury zarządzania ruchem postojowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) przeprowadzenia wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz niezbędnych pomiarów;

2) opracowania projektu technicznego i dokumentacji wykonawczej dla całego zakresu prac, wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi;

3) wykonania niezbędnych robót budowlanych, instalacyjnych, okablowania oraz prac przygotowawczych dla prawidłowego funkcjonowania Systemu parkingowego;

4) dostawy, montażu, podłączenia, konfiguracji i uruchomienia kompletnego Systemu parkingowego zgodnego z PFU, ofertą Wykonawcy i złożonymi przedmiotowymi środkami dowodowymi;

5) utylizacji obecnie funkcjonującego systemu parkingowego oraz przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego jego utylizację;

6) opracowania wspólnie z Zamawiającym co najmniej 20 scenariuszy testowych oraz przeprowadzenia testów funkcjonalnych i eksploatacyjnych;

7) przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego oraz przekazania materiałów szkoleniowych;

8) świadczenia przez 60 miesięcy dzierżawy, serwisu gwarancyjnego, przeglądów, konserwacji, aktualizacji, napraw i wymiany elementów Systemu parkingowego;

9) przekazania po zakończeniu Etapu I i Etapu II dokumentacji wymaganej Umową, w tym dokumentacji powykonawczej, protokołów odbiorów i uruchomień, instrukcji użytkowania, certyfikatów, deklaracji zgodności, licencji, danych dostępowych i dokumentów gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace etapowo, z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania układu komunikacyjnego, dojazdu do Szpitala oraz swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.

4. Wszystkie zastosowane wyroby, urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Integralną część Umowy stanowią PFU, oferta Wykonawcy, formularz opisujący oferowany system parkingowy oraz Zestawienie składników ceny oferty.

§ 3

Termin realizacji

1) Etap I – wdrożeniowy zostanie wykonany w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

2) Etap II – eksploatacyjny będzie realizowany przez okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I.

3) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji Etapu I. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4) Za termin wykonania Etapu I uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami nieistotnymi, które nie uniemożliwiają korzystania z Systemu parkingowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4

Personel i koordynacja realizacji

1) Wykonawca skieruje do realizacji Umowy co najmniej osoby wskazane w ofercie oraz wymagane SWZ, w tym Projektanta branży elektrycznej / elektroenergetycznej, Kierownika robót / Kierownika budowy branży elektrycznej oraz Kierownika wdrożenia systemu parkingowego.

2) Kierownik wdrożenia systemu parkingowego wskazany w ofercie jako osoba oceniana w kryterium oceny ofert będzie faktycznie uczestniczył w realizacji Umowy. Zmiana tej osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3) Osoba zastępująca Kierownika wdrożenia systemu parkingowego musi posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie osoby zastępowanej i spełniać warunki udziału w postępowaniu.

4) Wykonawca zapewni stały kontakt roboczy z Zamawiającym, w tym możliwość zgłaszania awarii oraz konsultowania harmonogramu i organizacji prac.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy w okresie realizacji

1) Wykonawca wykonuje Umowę z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z PFU, ofertą, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami technicznymi oraz uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym.

2) W okresie realizacji Etapu I Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac, wykonania tymczasowego oznakowania i organizacji prac w sposób niezakłócający działalności Szpitala ponad niezbędny zakres.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, z wyłączeniem szkód spowodowanych wyłącznie działaniem Zamawiającego albo siłą wyższą.

4) Wszelkie koszty dojazdów serwisowych, przeglądów, konserwacji, napraw, aktualizacji, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Systemu parkingowego oraz zapewnienia urządzeń zastępczych obciążają Wykonawcę i są objęte Wynagrodzeniem.

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję awarii, wyłączeń, przestojów, wykonanych czynności serwisowych i wymienionych elementów oraz przekazywać Zamawiającemu miesięczne raporty serwisowe.

§ 6

Odbiory

1) Odbiór dokumentacji projektowej następuje na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony. Odbiór dokumentacji nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jej wady.

2) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego Etapu I po wykonaniu wszystkich prac, przeprowadzeniu szkoleń, przekazaniu wymaganej dokumentacji oraz pomyślnym przeprowadzeniu ustalonych z Zamawiającym scenariuszy testowych.

3) Pomyślne zrealizowanie scenariuszy testowych stanowi podstawę podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I.

4) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne lub braki uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Systemu parkingowego, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

5) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.

6) Po zakończeniu Etapu II Strony podpiszą protokół zakończenia dzierżawy i protokół przekazania własności, obejmujący w szczególności stan urządzeń, komplet dokumentacji, dane dostępowe, licencje oraz wykaz ewentualnych wad lub usterek.

§ 7

Dzierżawa, serwis, gwarancja i awarie

1) W okresie Etapu II Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego dzierżawę kompletnego Systemu parkingowego wraz z pełnym serwisem gwarancyjnym, przeglądami, konserwacją, naprawami, aktualizacjami, usuwaniem awarii oraz wymianą uszkodzonych lub zużytych elementów, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia po przejściu własności.

2) System parkingowy ma być utrzymywany przez Wykonawcę w gotowości eksploatacyjnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały okres Etapu II.

3) Awaria może być zgłoszona przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną albo w inny uzgodniony sposób. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

4) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż: a) 2 godziny – w przypadku Awarii krytycznej, b) 4 godziny – w przypadku Awarii istotnej, c) 1 dzień roboczy – w przypadku Awarii zwykłej.

5) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii albo przywrócenia funkcjonalności zastępczej w czasie nie dłuższym niż: a) 12 godzin – w przypadku Awarii krytycznej, b) 24 godziny – w przypadku Awarii istotnej, c) 3 dni robocze – w przypadku Awarii zwykłej, chyba że Strony uzgodnią inny termin z uwagi na szczególny charakter naprawy.

6) Jeżeli usunięcie awarii w terminie określonym w pkt 5 nie jest możliwe, Wykonawca zobowiązany jest – o ile jest to technicznie możliwe – zapewnić na własny koszt rozwiązanie zastępcze albo urządzenie zastępcze umożliwiające korzystanie z danej funkcjonalności do czasu wykonania naprawy.

7) Wykonawca wykonuje przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producentów oraz harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Planowe wyłączenia serwisowe wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

8) Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane, instalacyjne, okablowanie, urządzenia i oprogramowanie na okres 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I.

9) Po upływie 60 miesięcy, o których mowa w pkt 8, Wykonawca będzie świadczył dodatkową gwarancję jakości przez okres zaoferowany w ofercie, tj. ………… miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu przekazania własności, o którym mowa w § 10.

10) W przypadku wymiany całego urządzenia na nowe, okres gwarancji dla tego urządzenia biegnie na nowo. W przypadku naprawy lub wymiany części składowej okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionej lub naprawionej części, a dla pozostałej części urządzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym urządzenie było wyłączone z użytkowania.

11) Gwarancja obejmuje również usuwanie wad dokumentacji, konfiguracji i oprogramowania, w tym aktualizację lub rekonfigurację niezbędną dla zachowania funkcjonalności Systemu parkingowego.

§ 8

Wyłączenia, przestoje i obniżenie wynagrodzenia

1) W przypadku wyłączenia lub przestoju elementu Systemu parkingowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje obniżenie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za Etap II, niezależnie od kar umownych.

2) Podstawą obniżenia wynagrodzenia jest miesięczna wartość danego składnika ceny, ustalana jako iloraz łącznej ceny tego składnika w okresie 60 miesięcy, wskazanej w Zestawieniu składników ceny oferty, i liczby 60.

3) Obniżenie wynagrodzenia za dany składnik oblicza się według wzoru: miesięczna wartość składnika × liczba godzin niedostępności składnika w danym miesiącu / liczba godzin w danym miesiącu.

4) Jeżeli niedostępność dotyczy kilku składników jednocześnie, obniżeniu podlega suma wartości tych składników, z tym że łączna kwota obniżenia w danym miesiącu nie może przekroczyć miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego za Etap II.

5) Jeżeli Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze lub urządzenie zastępcze, a funkcjonalność będzie utrzymana na poziomie uzgodnionym z Zamawiającym, czas korzystania z rozwiązania zastępczego nie jest traktowany jako przestój w rozumieniu niniejszego paragrafu.

6) Obniżenie wynagrodzenia nie ma zastosowania do wyłączeń planowych uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym ani do wyłączeń spowodowanych wyłącznie działaniem Zamawiającego, brakiem zasilania, łączności lub innymi okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

7) Zestawienie przestojów, wyłączeń oraz wynikających z nich obniżeń wynagrodzenia będzie sporządzane miesięcznie i stanowić będzie podstawę odpowiedniego pomniejszenia faktury Wykonawcy albo wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej.

§ 9

Wynagrodzenie

1) Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite w wysokości: ……………………… zł netto, tj. ……………………… zł brutto, w tym podatek VAT ……………………… zł.

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, obejmuje wszelkie koszty realizacji Etapu I oraz Etapu II, w tym koszty opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i instalacyjnych, dostawy urządzeń, oprogramowania, licencji, szkoleń, testów, serwisu, konserwacji, napraw, materiałów, części zamiennych, dojazdów, urządzeń zastępczych, utylizacji i przekazania własności po zakończeniu okresu dzierżawy, z zastrzeżeniem symbolicznej ceny odkupu określonej w § 10.

3) Za świadczenia objęte Etapem II Wykonawcy przysługuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości: ……………………… zł netto, tj. ……………………… zł brutto.

4) Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w pkt 3, płatne będzie z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

5) Jeżeli Etap II rozpocznie się lub zakończy w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie za ten miesiąc będzie obliczone proporcjonalnie do liczby dni świadczenia dzierżawy w danym miesiącu.

6) Wynagrodzenie za Etap I nie podlega odrębnemu rozliczeniu jednorazowemu i jest uwzględnione w wynagrodzeniu całkowitym oraz w kalkulacji miesięcznego wynagrodzenia za Etap II.

7) W zakresie rozliczeń związanych z realizacją Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

8) Do czasu powstania ustawowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF, dopuszcza się składanie faktur za pośrednictwem PEF, w formie elektronicznej PDF na adres e-mail: ……………………………………… albo w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego.

§ 10

Przekazanie własności po zakończeniu dzierżawy

1) Po upływie okresu 60 miesięcy dzierżawy oraz po należytym wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający odkupi wszystkie elementy Systemu parkingowego za symboliczną kwotę 1,00 zł netto, powiększoną o należny podatek VAT.

2) Przekazanie własności nastąpi na podstawie protokołu przekazania własności podpisanego przez Strony, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Etapu II.

3) Najpóźniej w dniu podpisania protokołu przekazania własności Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, instrukcji, licencji, haseł, danych administracyjnych, kluczy sprzętowych, kodów dostępowych, dokumentacji API oraz innych informacji niezbędnych do samodzielnej eksploatacji Systemu parkingowego.

4) Wraz z przejściem własności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego albo zapewni Zamawiającemu skuteczne, nieograniczone czasowo uprawnienie do korzystania z oprogramowania zarządzającego Systemem parkingowym w zakresie niezbędnym do jego dalszej eksploatacji, zgodnie z wymaganiami PFU.

5) Do czasu podpisania protokołu przekazania własności Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać System parkingowy w pełnej sprawności, z uwzględnieniem obowiązków gwarancyjnych i serwisowych.

§ 11

Ubezpieczenie

1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres dodatkowej gwarancji jakości umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

2) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę albo inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki.

3) W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć nowy dokument ubezpieczenia najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej ochrony.

§ 12

Podwykonawstwo

1) Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie / z udziałem podwykonawców wskazanych w ofercie i zaakceptowanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

3) Umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany wymagają przedłożenia Zamawiającemu na zasadach określonych w ustawie Pzp, jeżeli obowiązek taki wynika z charakteru powierzanych świadczeń.

4) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymaga wykazania, że proponowany podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1) Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. ……………………… zł, w formie ……………………… .

2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, rękojmi i gwarancji jakości.

3) 70% wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu I i uznania przez Zamawiającego, że Etap I został wykonany należycie.

4) Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości, obejmującego również dodatkowy okres gwarancji zaoferowany w ofercie, o ile zabezpieczenie nie zostało wcześniej wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego.

§ 14

Kary umowne

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

– za zwłokę w wykonaniu Etapu I – w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

– za nieusunięcie Awarii krytycznej w terminie określonym w § 7 pkt 5 lit. a – w wysokości 2 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

– za nieusunięcie Awarii istotnej w terminie określonym w § 7 pkt 5 lit. b – w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

– za nieusunięcie Awarii zwykłej w terminie określonym w § 7 pkt 5 lit. c – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

– za nieprzekazanie dokumentacji, licencji, danych dostępowych lub innych elementów wymaganych przy odbiorze albo przy przekazaniu własności – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

– za zmianę osoby wskazanej do realizacji zamówienia bez wymaganej zgody Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

– za odstąpienie od Umowy albo rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto.

2) Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia całkowitego brutto, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, na zasadach ogólnych.

3) Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 15

Zmiany Umowy

1) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.

2) Poza przypadkami wynikającymi z ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w szczególności w przypadku:

– konieczności zmiany terminu realizacji Etapu I z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu kolizji infrastrukturalnych, warunków terenowych, konieczności zachowania ciągłości ruchu lub działalności Szpitala, siły wyższej lub działań organów administracji;

– konieczności zastąpienia urządzenia, elementu lub oprogramowania innym rozwiązaniem równoważnym lub lepszym, jeżeli pierwotnie oferowany model został wycofany z produkcji, jest niedostępny albo jego zastosowanie stało się nadmiernie utrudnione, przy zachowaniu co najmniej parametrów i funkcjonalności wynikających z PFU i oferty;

– zmiany osób skierowanych do realizacji Umowy, z zachowaniem wymagań określonych w § 4;

– zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 3–8 niniejszego paragrafu.

3) W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulega odpowiedniej zmianie, przy zachowaniu niezmienionego wynagrodzenia netto.

4) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości tych składek, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy – Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 436 ustawy Pzp.

5) Strony przewidują zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 ustawy Pzp.

6) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 5, może być dokonana nie częściej niż raz na 12 miesięcy, po upływie pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS.

7) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wykazanie przez Stronę wnioskującą wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszty wykonania Umowy, z uwzględnieniem struktury ceny wynikającej z Zestawienia składników ceny oferty.

8) Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie pkt 5–7 nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia całkowitego netto.

§ 16

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

– zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Etapu I przekroczy 14 dni;

– Wykonawca pomimo pisemnego wezwania rażąco narusza obowiązki serwisowe lub gwarancyjne, w szczególności dopuszcza do powtarzających się Awarii krytycznych albo długotrwałej niedostępności Systemu parkingowego;

– Wykonawca nie utrzymuje wymaganego ubezpieczenia albo nie przedłoży dokumentu potwierdzającego jego posiadanie;

– nastąpi istotna zmiana osoby wskazanej do realizacji Umowy bez zgody Zamawiającego;

– Wykonawca zaniecha realizacji Umowy albo wykonuje ją w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem.

2) W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za świadczenia należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia, z uwzględnieniem prawa Zamawiającego do potrąceń i kar umownych.

3) Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji, kar umownych ani zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3) Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

– Załącznik nr 1 – PFU wraz z załącznikami;

– Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, w tym formularz oferty;

– Załącznik nr 3 – Zestawienie składników ceny oferty;

– Załącznik nr 4 – formularz „Opis oferowanego systemu parkingowego” wraz z dokumentami złożonymi na potwierdzenie parametrów i funkcjonalności systemu;

– Załącznik nr 5 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;

– Załącznik nr 6 – wzór protokołu odbioru końcowego Etapu I;

– Załącznik nr 7 – wzór protokołu przekazania własności.

4) Umowę sporządzono w postaci elektronicznej.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |