## Załącznik nr 3 – projekt umowy

dotyczy postępowania ZP/2501/87/20 – Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku głównego SSzW w Ciechanowie, realizowana w ramach zadań: "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Ciechanowie" U M O W A

ZP/2501/……/2020

zawarta dnia ............. 2020 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa   - Dyrektor.

a

...................................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

§1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy ZP/2501/87/20, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia  są:

- Roboty budowlane pn. Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku głównego SSzW w Ciechanowie, realizowana w ramach zadań: "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Ciechanowie" oraz "Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" zwane dalej robotami.

- Dostawa, montaż oraz oddanie Zamawiającemu do użytkowania urządzeń medycznych i technicznych, zwanych dalej urządzeniami, a także wyposażenia, wskazanych w załączniku nr 1b Umowy. Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia równoważnego, jedynie za jego zgodą, pod warunkiem zachowania wymagań jakościowych  i technicznych określonych dokumentacji projektowej oraz treści SIWZ powołanego postepowania.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego (do 3 użytkowników) w obsłudze dostarczonych  urządzeń.

- Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o:

- dokumentację projektową, w tym o kosztorysy przedmiarowe.

- kosztorys ofertowy wybranego w postępowaniu wykonawcy,

- treść SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak ZP/2501/86/20).

- treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót.

- harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony pomiędzy Stronami (załącznik nr 4 do Umowy), zwany dalej Harmonogramem.

- inne zobowiązania Wykonawcy, wynikające z Umowy.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i sztuką budowlaną.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia.

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym, dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 ich kopie elektroniczne). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, wykaz i harmonogram przeglądów i konserwacji o których mowa w § 11 ust. 8, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład modernizacji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentacje eksploatacyjną.

- Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w załączniku nr 1a do Umowy skalkulował wszystkie  koszty (nawet te, które nie zostały wprost określone w dokumentacji projektowej, kosztorysach przedmiarowych i ofertowym, poniesienie których jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, co Wykonawca mógł  przewidzieć w chwili składania oferty w postępowaniu przetargowym

- Wszystkie roboty zostaną wykonane w oparciu o materiały  własne Wykonawcy, odpowiadające co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia wyników tych badań.

§ 3.

TERMINY WYKONANIA

- Wykonawca przystąpi do realizacji Umowy niezwłocznie po protokólarnym przekazaniu placu budowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od terminu zawarcia Umowy.

- Termin zakończenia całości zadania - do dnia …………...2020 r. Jest to ostateczny termin podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag wraz z kompletem  dokumentów, o których mowa w § 2, ust. 7.

- Termin ustalony w ust. 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę. W takim przypadku Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia prac równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Z umotywowanym wnioskiem o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 7 występuje Wykonawca.

§ 4.

WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy  z tytułu wykonania przedmiotu Umowy zostało określone w załączniku nr 1a do Umowy – Zestawienie asortymentowo-wartościowe.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, osobowe i materiałowe.

- Rozliczenie za wykonane roboty i dostawy nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, a także Protokół Końcowy / Częściowy nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu Umowy, podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie przez wykonawcę faktur częściowych dotyczących zrealizowanych dostaw, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1.2., a także wykonanych robót,  w oparciu o procent zaawansowania  danego elementu robót, nie częściej niż co dwa miesiące,

- Płatność będzie  realizowana przez zamawiającego przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu stron niniejszej Umowy.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.	  Zamawiający ma obowiązek:

- protokolarnie przekazać Wykonawcy teren robót,

- umożliwić Wykonawcy korzystanie z dostępnych na terenie robót mediów (wody, energii elektrycznej) oraz wskazać miejsca ich poboru,

- zapewnić nadzór inwestorski nad realizacją Umowy,

- zawiadomić Wykonawcę o zmianie Inspektora Nadzoru, informując o terminie zmiany.

- Zamawiający ma prawo:

- wstępu na teren robót w każdym czasie,

- kontrolowania sposobu i jakości wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

- pobierania próbek materiałów i dokonywania ich badań, przy czym koszt badań   obciąży Wykonawcę jeżeli okaże się, że materiały nie odpowiadają stawianym im  wymaganiom,

- żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

§6

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Ponadto Wykonawca ma obowiązek:

- wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami prawa pod nadzorem Inspektora Nadzoru posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, w terminach wynikających z załączonego do Umowy Harmonogramu.

- przejąć od Zamawiającego teren robót nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia Umowy oraz odpowiednio go zabezpieczyć,

- własnym staraniem i na własny koszt organizować i realizować dostawy materiałów i urządzeń oraz zabezpieczyć ich transport i składowanie,

- utrzymywać na terenie robót porządek,

- należycie składować materiały i surowce,

- sukcesywnie (w miarę zaawansowania prac) usuwać z terenu robót na własny koszt gruz, puste opakowania, odpady, śmieci itp. Jeśli obowiązek  ten wiąże się z koniecznością utylizacji  Wykonawca poniesie także koszty związanie z utylizacją, której wykonanie Wykonawca poświadczy wydanym Zamawiającemu oświadczeniem o dokonaniu utylizacji.

- dokonać ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy - co najmniej na okres realizacji Umowy,

- na żądanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego przedstawić w ciągu 3 dni dokumenty potwierdzające dopuszczenie używanych materiałów.

- przerwać realizację zadań oraz zabezpieczyć wykonane roboty na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

- z wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu robót trwające dłużej niż 1 dzień.

- przed rozpoczęciem odbioru uporządkować teren robót i przywrócić go do stanu nie gorszego niż stan w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót oraz usunąć pozostałości na własny koszt i staranie,

- uczestniczyć w czynnościach kontrolnych i odbiorach robót,

- zapewnić identyfikację pracowników własnych i podwykonawców przebywających na terenie robót,

- terminowo realizować należne płatności na rzecz podwykonawców, o ile będą oni występować przy realizacji przedmiotu zamówienia,

- realizacja Umowy musi przebiegać w taki sposób, aby przez cały czas jego trwania, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego nie uległo z powodu robót budowlanych ograniczeniu,

- dokonywać opłat za udostępnione media (woda, energia elektryczna, co) na terenie budowy, zgodnie z obowiązującą taryfą oraz wskazaniami liczników, podliczników.

- Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych przez cały okres obowiązywania Umowy. Aktualną polisę Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 2 podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktury lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz innych przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego w trakcie i w związku z wykonaniem robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na ich mieniu, życiu i zdrowiu powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Niezależnie od czynności kontrolnych wykonywanych przez Zamawiającego, Wykonawca stosować będzie własny system kontroli realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby którymi posługuje się bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia, wykonujące czynności na terenie SSW, będą w okresie  obowiązywania niniejszej Umowy, zatrudnione przez niego w trybie i na zasadach określonych w art. 22 §1 KP. Osoby te zwane są dalej Pracownikami.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności  podejmowanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 ze zm.).

- Zamawiający dopuszcza wyłączenie innych czynności, niż określone w ust. 8,  z obowiązku określonego w ust. 7. jedynie w przypadku, jeśli Zamawiający uznał, w trakcie  postępowania przetargowego, przed upływem terminu składania ofert, że wykonywanie określonych czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 KP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

    - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wybrane przez niego dowody (spośród niżej wymienionych) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy o trybie i zasadach, na których zostały zatrudnione, wskazane przez Zamawiającego osoby. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub jego  podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §15  Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wnoszenia opłat za wjazd oraz parkowanie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości Zamawiającego zlokalizowanej w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, w wysokości ustalonej w aktualnie obowiązującym cenniku.

§7

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o okolicznościach, które zajdą w czasie realizacji Umowy i mogą przeszkodzić w jej prawidłowym wykonaniu.

- Od dnia protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy (robót) Wykonawca   ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 8

REPREZENTACJA

- Zamawiający ustanawia ……………………………….. inspektorem nadzoru budowlanego, zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, którego reprezentują:

- ………………….. 	- inspektor nadzoru robót budowlanych

Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, oprócz Inspektora Nadzoru ustanawia się P. ………………………..

- Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni ………………………………..

- Zmiana w/w osób, nie wymaga zmiany Umowy a jedynie pisemnego zawiadomienia.

§ 9

NADZOR ZAMAWIAJĄCEGO

- Inspektorzy nadzoru, o których mowa w § 8 ust 1, sprawować będą w imieniu Zamawiającego kontrolę zgodności wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Inspektor nadzoru działając w imieniu Zamawiającego ma prawo:

- Wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,

- Żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie   bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z wymaganiami zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń realizacji robót, których wykonanie mogłoby spowodować powstanie zobowiązań finansowych Zamawiającego, innych niż wynikające z niniejszej Umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, powstrzymując się jednocześnie od jego wykonania do czasu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§10

ODBIORY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - Odbiór częściowy;

  - Odbiór końcowy;

  - Odbiór po okresie rękojmi;

  - Odbiór ostateczny.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

- Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Zamawiającego..

- Odbiór końcowy.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot zamówienia, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.

- Na minimum 14 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis treści).

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbioru.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot Umowy posiada wady nadające się do usunięcia Zamawiający  może odmówić dokonania odbioru końcowego i przerwać czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie .

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy posiada wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może, po przerwaniu czynności odbioru końcowego:

- gdy wady są istotne - odstąpić od Umowy,

- gdy wady nie są istotne - odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o ustaloną przez siebie kwotę, w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy lub kalkulację własną, sporządzoną w taki sam sposób, w jaki Wykonawca sporządził kalkulację zawartą w ofercie.

- kwalifikacja wad,  o których mowa wyżej, dokonana przez Zamawiającego, nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

- Jeśli w czasie czynności odbioru końcowego ujawnione zostaną wady lub usterki przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć je własnym staraniem, na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne.

- Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.

- Odbiór, po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, dotyczących usuwania wad.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru urządzeń lub wyposażenia, przed ich oddaniem Zamawiającemu do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, jedynie za jego zgodą,                    w przypadku jeśli okaże się to niezbędne dla zachowania sprawnego przebiegu realizacji robót określonego np. w Harmonogramie, przy czym dla określenia długości gwarancji ma zastosowanie przepis §11 ust. 4.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ, wykonawca wybrany w postepowaniu składać będzie  zamawiającemu w trakcie realizacji umowy:

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów do stosowania,  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186, ze zmian.), jeśli dostawy obejmują towary będące wyrobami medycznymi.

- dokument lub dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktów do obrotu, jeśli dostawy te obejmują towary niebędące wyrobami medycznymi.

- foldery,  prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego określonych w siwz.

§ 11.

RĘKOJMIA, GWARANCJE I SERWIS

- Odebrane roboty budowlane objęte są  36-miesięczną gwarancją.

- Rękojmia na roboty budowlane zostaje rozszerzona  na okres 36 miesięcy.

- Bieg rękojmi oraz gwarancji na roboty rozpoczyna się wraz z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2

- W odniesieniu do wszystkich dostarczonych  urządzeń  medycznych i technicznych obowiązują warunki i długość gwarancji (nie krótsza od gwarancji producenta) określone w karcie gwarancyjnej dla tych urządzeń, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2

- Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych awarii powstałych w instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o. w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia (pocztą elektroniczną). W przypadku pozostałych awarii termin ich usunięcia wynosi do 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w trakcie trwania Umowy przeglądów i konserwacji wszystkich dostarczonych i zainstalowanych urządzeń i instalacji, jeśli konieczność przeprowadzenia tej czynności wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producenta, określonych w książce gwarancyjnej lub innych dokumentach przez niego wytworzonych. Wszystkie koszty wynikające z realizacji zobowiązań określonych w zdaniu pierwszym, z wyłączeniem kosztów związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych, pokrywa Wykonawca.

§12

ROBOTY ZAMIENNE

  - Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w kosztorysie ofertowym, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy.

  - Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w kosztorysie ofertowym , których potrzeba wykonania wynikać może z podwyższenia walorów techniczno-eksploatacyjnych.

  - Podstawę wykonania robót zamiennych będzie zgoda Zamawiającego, udzielona w oparciu o zatwierdzony przez Strony „Protokół wykonania robót zamiennych”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru..

  - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywane mogę być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

  - Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.

  - Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w §4 ust.1.

  - W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §4 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego.

  - W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §4 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę.

§13.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy, tj. w kwocie ……………………. PLN (słownie: ……………………………………. PLN)

Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w formie …………………………………. – załącznik nr …. do Umowy.

- Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne oraz koszty wykonania zastępczego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone/zwolnione Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej

- 70% kwoty zabezpieczenia -  w terminie 30 dni od daty podpisania  przez Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upłynięcia okresu rękojmi,  w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad.

§14.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części Umowy.

- opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- nie uzgodnionej z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 3 dni,

- nie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy lub wykonywania w sposób sprzeczny z Umową, przepisami prawa,

- stwierdzenia istotnych wad przedmiotu Umowy nie nadających się do usunięcia,

- nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie, a w przypadku opisanym w ust. 1 lit. a) uzasadnienie musi dokładnie wskazywać interes publiczny, który mógłby zostać naruszony lub narażony w wyniku kontynuowania realizacji Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b) do f).

- gdy Wykonawca nie wywiązał się z terminu określonego w §1 ust. 6.

- otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

§15.

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy.

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy.

- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek stwierdzonego nierespektowania  przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z treści §16 ust. 3.

- w związku z niewypełnieniem obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę, o czym mowa w §6 ust 7, w wysokości 300,00 PPLN, za każdy potwierdzony przypadek niedopełnienia tego obowiązku.

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy

- Kary, o których mowa w ust. 2 nie wykluczają się wzajemnie.

- Kary umowne Zamawiający potrąci z bieżących należności, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§16

Podwykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej Umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

  - Ilekroć w Umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo rozumie się przez umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy zawartą między o Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;

  - Każdorazowe powierzenie określonych robót podwykonawcy, zmiana podwykonawcy, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wymagających zmiany Umowy.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego zasoby osobowe albo wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości lub terminowości robót, może nie wyrazić zgody na podwykonawcę lub żądać zmiany podwykonawcy.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców (zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jak za działania i uchybienia własne.

  - Wykonawca odpowiada za rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w szczególności za ich terminowość.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w związku, z którym została zawarta niniejsza Umowa, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą. Podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia:

    - jeżeli nie spełnia on wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w niniejszej Umowie,

oraz

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Nie zgłoszenie zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie uważa się za akceptację projektu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt umowy uwzględniający zastrzeżenia we wskazanym w zastrzeżeniach terminie.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10, z żądaniem zmiany i przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmienionej, zgodnie z treścią sprzeciwu, umowy w terminie określonym w sprzeciwie. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów o wartości wyższej niż 50.000 zł.

  - Zamawiający, w przypadku, stwierdzenia naruszeń o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, informuje o tym Wykonawcę wzywając do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmienionej, zgodnie z treścią informacji, umowy w terminie określonym w wezwaniu.

  - Przepisy ust. 9-14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

  - Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Kontrola ta obejmuje wyłącznie należności wynikające z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - W celu wykazania przez Wykonawcę zapłaty należności, o których mowa w ust. 17 i 18 do faktury Wykonawca dołączy, wystawione nie później niż na dzień poprzedzający wystawienie faktury, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych lub na rzecz podwykonawcy realizującego dostawy lub usługi albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające przyczynę braku wymaganych oświadczeń wraz z innymi dowodami zapłaty wynagrodzenia. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikowania złożonych oświadczeń i dowodów.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty całości należności, określonych w ust. 17 i 18 Zamawiający postanawia o dokonaniu bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o prawie zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

  - Mimo braku oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zapłacie należności Zamawiający postanowi o zapłacie na rzecz Wykonawcy, jeśli Wykonawca bezspornie wykaże, że należne płatności zostały uiszczone.

  - W przypadku, gdy Zamawiający ma zasadniczą wątpliwość co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy Zamawiający złoży sporną kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego Powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego skutkującego prawem naliczenia odsetek.

  - Podmiot odpowiedzialny za konieczność wstrzymania zapłaty, zgodnie z ust. 23 ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkodę tym wyrządzoną. Jeżeli odpowiedzialny za konieczność wstrzymania zapłaty jest więcej niż jeden podmiot odpowiedzialność takich podmiotów jest solidarna.

  - W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zagwarantuje, aby suma wynagrodzeń ustalona za zakres robót wykonanych przez podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na podstawie Umowy na ten zakres robót. .

  - Postanowienia ust. 3 - 4, 23 - 25, §5 ust. 8 i 9 stanowią wymogi odnoszące się do umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a ustawy prawo zamówień publicznych. Ich niedopełnienie skutkuje wniesieniem przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, jak również innymi skutkami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszej Umowy.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w zakresie prac powierzonych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, w tym dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich wystawionych oraz przedstawi udokumentowane podsumowanie płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

§17.

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………………………………..

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy..

§18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu    wykonania części Umowy.

- Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden z warunków:

- zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a zakres zobowiązania Wykonawcy wynikający z Umowy nie ulegnie zmniejszeniu.

- zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony Umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 2190 ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody    Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego ,ustawy - Prawo zamówień publicznych. oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – harmonogram

Załącznik nr 1a – zestawienie asortymentowo-wartościowe.

Załącznik nr 1b – wyposażenie

Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy

## Załącznik nr 6 – wzory protokołów odbioru

W Y K O N A W C A 			                                                                       Z A M A W  I A J Ą C Y

## Załącznik nr …. – wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

WZÓR  GWARANCJI  BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWEJ

DATA

Beneficjent:

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA

ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ORAZ

WŁAŚCIWE I TERMINOWE USUNIĘCIE WAD W RAMACH GWARANCJI I RĘKOJMI

Niniejsza gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy, zapłatę kar umownych oraz prawidłowe i terminowe usunięcie wad („Gwarancja”) została wystawiona na wniosek naszego Klienta, tj. __________ (nazwa i adres Wykonawcy) („Zleceniodawca”) w związku z Umową Wykonawczą Nr __________, której przedmiotem jest __________ (krótkie określenie przedmiotu umowy), („Umowa”) zawartą między ……………. .

Zgodnie z ww. Umową Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia Beneficjentowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapłaty kar umownych oraz właściwego i terminowego usunięcia wad w związku z udzieloną gwarancją jakości i / lub odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Zleceniodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, my,  ____________ (nazwa i siedziba Banku/ Towarzystwa Ubezpieczeniowego), zwany dalej „Bankiem”, niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązujemy się zapłacić Beneficjentowi, bez jakiegokolwiek prawa do wnoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, jakąkolwiek kwotę lub kwoty do maksymalnej wysokości:

____________ PLN (słownie: złotych   ____________), tj. 5% wartości wynagrodzenia brutto Zleceniodawcy, po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjanta, że Zleceniodawca nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych.

Niniejsza Gwarancja wchodzi w życie w dniu jej wystawienia i ważna jest do dnia  ____________ .

Bank wypłaci kwotę z niniejszej Gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego żądania zapłaty wraz z oświadczeniem Beneficjanta o nie wywiązaniu się przez Zleceniodawcę z zobowiązań umownych.

Każde żądanie wyrażone przez Beneficjanta zgodnie z niniejszą Gwarancją zostanie uznane przez Bank jako wystarczający dowód na to, że kwoty, których wypłacenia żąda Beneficjant są mu należne, bez względu na istnienie jakiegokolwiek sporu pomiędzy Beneficjantem a Zleceniodawcą, a także bez konieczności legitymowania się innymi dokumentami dodatkowo potwierdzającymi zasadność i kwotę roszczenia.

Gwarancja podlega prawu polskiemu.

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)